## Projects
Title | Department | Division | Field | Description | Status | Due Date
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | בטיחות והדרכה | מודעות, מניעת סיכונים ותשתית וידאו | יצירת סרטוני בטיחות לצמצום מפגעים והגברת מודעות | גאנט יחיד המבוסס על קומיטים מ-2026-03-05 עד 2026-06-24, וממשיך עד ספטמבר לטובת פיילוט, הטמעה ואישור מנהלים. | In Progress | 2026-09-30

## Goals
Project | Milestone | Date | Progress (%) | Status
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אב טיפוס ראשון לסרטון בטיחות מוכן | 2026-03-05 | 100 | completed
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | ניהול נכסי וידאו ותפעול דסקטופ יציבים | 2026-03-11 | 100 | completed
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | תמיכה בהפצה רחבה ואייר-גאפ | 2026-03-22 | 100 | completed
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | שיפור יצירה, גלריה וזרימות מתקדמות מוכנים | 2026-06-24 | 100 | completed
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אישור מנהלים להטמעת סרטוני בטיחות | 2026-09-30 | 0 | pending

## Gantt
Task ID | Project | Task Name | Start Date | Duration (Days) | Progress (%) | Status | Milestone | Resource | PRED
1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | מסלול עסקי: יצירת סרטוני בטיחות | 2026-03-05 | 151 | 45 | In Progress | No | אחראי מוצר
1.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | יסודות יצירת סרטוני בטיחות | 2026-03-05 | 3 | 100 | Completed | No | אחראי מוצר
1.1.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הגדרת תהליך יצירת סרטון בטיחות | 2026-03-05 | 1 | 100 | Completed | No | אחראי מוצר
1.1.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | תמיכה בווידאו אנכי להדרכות במסכים ובטלפון | 2026-03-05 | 1 | 100 | Completed | No | צוות יצירת וידאו | 1.1.1
1.1.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | בחירה בין יצירה מקומית לבין יצירה דרך API | 2026-03-05 | 1 | 100 | Completed | No | צוות אפליקציה | 1.1.2
1.1.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אפשרות ליצירת גרסה חוזרת לסרטון שלא מספיק ברור | 2026-03-05 | 1 | 100 | Completed | No | אחראי תוכן בטיחות | 1.1.3
1.1.5 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אבן דרך: אב טיפוס ראשון לסרטון בטיחות | 2026-03-05 | 0 | 100 | Completed | Yes | אחראי מוצר | 1.1.4
1.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | שיפור חוויית יצירה למשתמשי בטיחות | 2026-03-05 | 5 | 100 | Completed | No | צוות אפליקציה | 1.1.5
1.2.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הצגת סטטוס יצירה פשוט וברור | 2026-03-05 | 1 | 100 | Completed | No | צוות אפליקציה | 1.1.5
1.2.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הסרת מידע טכני שמבלבל משתמשים עסקיים | 2026-03-05 | 1 | 100 | Completed | No | אחראי מוצר | 1.2.1
1.2.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הצגת מידע על מפתח API חינמי ליצירת וידאו | 2026-03-05 | 1 | 100 | Completed | No | אחראי מוצר | 1.2.2
1.2.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | עדכון מסלולי מודל הווידאו לגרסה עדכנית | 2026-03-05 | 1 | 100 | Completed | No | צוות יצירת וידאו | 1.2.3
1.2.5 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אבן דרך: תהליך יצירת וידאו ברור למשתמש | 2026-03-05 | 0 | 100 | Completed | Yes | אחראי מוצר | 1.2.4
1.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | ניהול תוצרי וידאו ותיקיות עבודה | 2026-03-07 | 6 | 100 | Completed | No | רכז הטמעה | 1.2.5
1.3.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | שמירת תוצרים בתיקיית האפליקציה | 2026-03-07 | 1 | 100 | Completed | No | צוות אפליקציה | 1.2.5
1.3.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | חיבור לוגים של המערכת למסך האפליקציה | 2026-03-08 | 1 | 100 | Completed | No | רכז הטמעה | 1.3.1
1.3.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הפרדת נכסים לפי פרויקט בטיחות | 2026-03-08 | 1 | 100 | Completed | No | צוות אפליקציה | 1.3.2
1.3.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הוספת מחיקה עדינה של סרטונים לא רלוונטיים | 2026-03-09 | 1 | 100 | Completed | No | אחראי תוכן בטיחות | 1.3.3
1.3.5 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | יישור תיעוד דרישות מקום בדיסק | 2026-03-11 | 1 | 100 | Completed | No | רכז הטמעה | 1.3.4
1.3.6 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אבן דרך: ניהול נכסי וידאו מוכן לעבודה | 2026-03-11 | 0 | 100 | Completed | Yes | רכז הטמעה | 1.3.5
1.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | גלריית תוצרים ושיפור יצירה | 2026-06-15 | 8 | 100 | Completed | No | צוות יצירת וידאו | 1.3.6
1.4.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הוספת סימון שיפור לתוצרי וידאו | 2026-06-15 | 1 | 100 | Completed | No | צוות אפליקציה | 1.3.6
1.4.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | בניית גלריה לתוצרי וידאו | 2026-06-15 | 2 | 100 | Completed | No | צוות אפליקציה | 1.4.1
1.4.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | שיפור טיפול בשגיאות יצירה | 2026-06-22 | 1 | 100 | Completed | No | רכז הטמעה | 1.4.2
1.4.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | חיזוק החיבור בין מרחב היצירה, הפלייגראונד והשרת | 2026-06-22 | 2 | 100 | Completed | No | צוות אפליקציה | 1.4.3
1.4.5 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אבן דרך: גלריית סרטוני בטיחות מוכנה | 2026-06-22 | 0 | 100 | Completed | Yes | אחראי תוכן בטיחות | 1.4.4
1.5 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | תבניות וסביבות עבודה לסרטוני בטיחות | 2026-06-24 | 18 | 100 | Completed | No | צוות יצירת וידאו | 1.4.5
1.5.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | שילוב ComfyUI לזרימות עבודה מתקדמות | 2026-06-24 | 2 | 100 | Completed | No | צוות יצירת וידאו | 1.4.5
1.5.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | תיקון מאפייני מדיה של LTXVideo | 2026-06-24 | 1 | 100 | Completed | No | צוות יצירת וידאו | 1.5.1
1.5.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הגדרת ספריית תרחישי סיכון לדוגמה | 2026-07-01 | 5 | 0 | Pending | No | אחראי תוכן בטיחות | 1.5.2
1.5.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | יצירת תבניות למסרים קצרים וברורים לעובדים | 2026-07-08 | 8 | 0 | Pending | No | אחראי תוכן בטיחות | 1.5.3
1.5.5 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אבן דרך: ספריית תבניות בטיחות ראשונה | 2026-07-17 | 0 | 0 | Pending | Yes | אחראי מוצר | 1.5.4
1.6 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | פיילוט והטמעה בארגון | 2026-07-20 | 53 | 0 | Pending | No | רכז הטמעה | 1.5.5
1.6.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | בחירת שלושה תרחישי סיכון לפיילוט | 2026-07-20 | 5 | 0 | Pending | No | אחראי מוצר | 1.5.5
1.6.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | יצירת סרטוני פיילוט והצגתם למנהלים | 2026-07-27 | 10 | 0 | Pending | No | צוות יצירת וידאו | 1.6.1
1.6.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | איסוף משוב ממנהלים ועובדים | 2026-08-10 | 10 | 0 | Pending | No | רכז הטמעה | 1.6.2
1.6.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | שיפור הסרטונים לפי משוב והכנת ערכת הפצה | 2026-08-24 | 15 | 0 | Pending | No | אחראי תוכן בטיחות | 1.6.3
1.6.5 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הדרכת צוותי בטיחות לשימוש עצמאי | 2026-09-14 | 10 | 0 | Pending | No | רכז הטמעה | 1.6.4
1.6.6 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אבן דרך: אישור מנהלים להטמעת סרטוני בטיחות | 2026-09-30 | 0 | 0 | Pending | Yes | אחראי מוצר | 1.6.5
2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | מסלול תשתיתי: פלטפורמת יצירה שולחנית | 2026-03-05 | 151 | 45 | In Progress | No | אחראי פלטפורמה
2.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | יסודות מנוע יצירת הווידאו | 2026-03-05 | 4 | 100 | Completed | No | צוות Backend ו-AI
2.1.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | התאמת דרישות זיכרון GPU למחשבי עבודה | 2026-03-05 | 1 | 100 | Completed | No | צוות Backend ו-AI
2.1.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | ניקוי שגיאות בדיקות ופיתוח | 2026-03-05 | 1 | 100 | Completed | No | צוות Backend ו-AI | 2.1.1
2.1.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | ייצוב הורדת מודלים והתקדמות הורדה | 2026-03-05 | 1 | 100 | Completed | No | צוות Backend ו-AI | 2.1.2
2.1.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | צמצום מסלולים לא נחוצים כדי להפחית סיכון | 2026-03-05 | 1 | 100 | Completed | No | אחראי פלטפורמה | 2.1.3
2.1.5 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | תיקון עומסי זיכרון ביצירת גרסאות חוזרות | 2026-03-05 | 1 | 100 | Completed | No | צוות Backend ו-AI | 2.1.4
2.1.6 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אבן דרך: מנוע וידאו יציב לגרסה ראשונה | 2026-03-05 | 0 | 100 | Completed | Yes | אחראי פלטפורמה | 2.1.5
2.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | יציבות אפליקציית הדסקטופ | 2026-03-07 | 6 | 100 | Completed | No | צוות דסקטופ | 2.1.6
2.2.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | שמירת תוצרים במיקום אפליקציה מסודר | 2026-03-07 | 1 | 100 | Completed | No | צוות דסקטופ | 2.1.6
2.2.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הזרמת לוגים של השרת לאפליקציה | 2026-03-08 | 1 | 100 | Completed | No | צוות דסקטופ | 2.2.1
2.2.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | בידוד Python ארוז מתלויות המחשב | 2026-03-08 | 1 | 100 | Completed | No | צוות דסקטופ | 2.2.2
2.2.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | מניעת התנגשויות פורטים והוספת אימות | 2026-03-09 | 1 | 100 | Completed | No | צוות Backend ו-AI | 2.2.3
2.2.5 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | תיעוד גרסת האפליקציה לצורך תמיכה | 2026-03-11 | 1 | 100 | Completed | No | צוות דסקטופ | 2.2.4
2.2.6 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אבן דרך: דסקטופ יציב לסביבת עבודה | 2026-03-11 | 0 | 100 | Completed | Yes | אחראי פלטפורמה | 2.2.5
2.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הפצה למערכות הפעלה ותמיכה בארגון | 2026-03-09 | 12 | 100 | Completed | No | צוות הפצה | 2.2.6
2.3.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הוספת תמיכה בלינוקס | 2026-03-09 | 2 | 100 | Completed | No | צוות הפצה | 2.2.6
2.3.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | תיקון זיהוי ffmpeg ותסריטי התקנה | 2026-03-09 | 1 | 100 | Completed | No | צוות הפצה | 2.3.1
2.3.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הוספת סביבת Docker לבניית חבילות לינוקס | 2026-03-09 | 2 | 100 | Completed | No | צוות הפצה | 2.3.2
2.3.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | תמיכה בלינוקס arm64 | 2026-03-10 | 2 | 100 | Completed | No | צוות הפצה | 2.3.3
2.3.5 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | שיפור עדכונים, אנליטיקה וסמלי אפליקציה | 2026-03-12 | 2 | 100 | Completed | No | צוות דסקטופ | 2.3.4
2.3.6 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | שדרוג תלויות לפיתוח ותחזוקה | 2026-03-16 | 2 | 100 | Completed | No | צוות דסקטופ | 2.3.5
2.3.7 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אבן דרך: הפצה רחבה מוכנה לבדיקה | 2026-03-16 | 0 | 100 | Completed | Yes | צוות הפצה | 2.3.6
2.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | תמיכה בסביבות מבודדות וארגוניות | 2026-03-22 | 5 | 100 | Completed | No | צוות הפצה | 2.3.7
2.4.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הוספת תמיכת airgap להפעלה עצמית עם Docker | 2026-03-22 | 3 | 100 | Completed | No | צוות הפצה | 2.3.7
2.4.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | תיעוד אפשרות הפעלה עצמית לארגונים | 2026-03-22 | 1 | 100 | Completed | No | צוות הפצה | 2.4.1
2.4.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אבן דרך: מוכנות לסביבה ארגונית מבודדת | 2026-03-22 | 0 | 100 | Completed | Yes | אחראי פלטפורמה | 2.4.2
2.5 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | שילוב זרימות יצירה מתקדמות | 2026-06-22 | 8 | 100 | Completed | No | צוות Backend ו-AI | 2.4.3
2.5.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | שיפור טיפול בבקשות יצירה ושגיאות | 2026-06-22 | 1 | 100 | Completed | No | צוות Backend ו-AI | 2.4.3
2.5.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | שיפור אינטגרציות בין הממשק לשרת | 2026-06-22 | 2 | 100 | Completed | No | צוות דסקטופ | 2.5.1
2.5.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | שילוב ComfyUI כבסיס לזרימות מורכבות | 2026-06-24 | 2 | 100 | Completed | No | צוות Backend ו-AI | 2.5.2
2.5.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | תיקון תאימות מדיה של LTXVideo | 2026-06-24 | 1 | 100 | Completed | No | צוות Backend ו-AI | 2.5.3
2.5.5 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אבן דרך: פלטפורמת יצירה מתקדמת מוכנה | 2026-06-24 | 0 | 100 | Completed | Yes | אחראי פלטפורמה | 2.5.4
2.6 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אישור ארגוני והעברה לתפעול | 2026-07-01 | 65 | 0 | Pending | No | אחראי מוצר | 2.5.5
2.6.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | בדיקות עומס על מחשבי עבודה מייצגים | 2026-07-01 | 10 | 0 | Pending | No | צוות Backend ו-AI | 2.5.5
2.6.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | בדיקות התקנה והפצה בארגון | 2026-07-15 | 10 | 0 | Pending | No | צוות הפצה | 2.6.1
2.6.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | בדיקות אבטחה והרשאות לתפעול מקומי | 2026-07-29 | 10 | 0 | Pending | No | צוות הפצה | 2.6.2
2.6.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הכנת מדריך שימוש לצוותי בטיחות | 2026-08-12 | 12 | 0 | Pending | No | אחראי מוצר | 2.6.3
2.6.5 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | העברת ידע לתמיכה ותפעול | 2026-08-31 | 15 | 0 | Pending | No | צוות הפצה | 2.6.4
2.6.6 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אבן דרך: פלטפורמה מאושרת לשימוש ארגוני | 2026-09-30 | 0 | 0 | Pending | Yes | אחראי מוצר | 2.6.5

## Resources
Project | Name | Role | Color | Capacity (%)
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אחראי מוצר | מנהל מוצר בטיחות | #D93A3A | 100
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אחראי תוכן בטיחות | מוביל תוכן בטיחות | #2563EB | 100
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | צוות יצירת וידאו | מומחה וידאו AI | #059669 | 100
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | צוות אפליקציה | מפתח אפליקציה | #7C3AED | 100
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | רכז הטמעה | מוביל בדיקות והטמעה | #EA580C | 100
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אחראי פלטפורמה | מוביל פלטפורמה | #2563EB | 100
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | צוות דסקטופ | מפתח דסקטופ | #059669 | 100
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | צוות Backend ו-AI | מפתח Backend ו-AI | #7C3AED | 100
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | צוות הפצה | מוביל DevOps והפצה | #EA580C | 100

## Roles
Project | Name | Budget | Paid By | Currency
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | מנהל מוצר בטיחות | 0 | monthly | ILS
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | מוביל תוכן בטיחות | 0 | monthly | ILS
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | מומחה וידאו AI | 0 | monthly | ILS
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | מפתח אפליקציה | 0 | monthly | ILS
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | מוביל בדיקות והטמעה | 0 | monthly | ILS
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | מנהל מוצר | 0 | monthly | ILS
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | מוביל פלטפורמה | 0 | monthly | ILS
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | מפתח דסקטופ | 0 | monthly | ILS
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | מפתח Backend ו-AI | 0 | monthly | ILS
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | מוביל DevOps והפצה | 0 | monthly | ILS