## Projects
Title | Department | Division | Field | Description | Status | Due Date
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | בטיחות והדרכה | הכנת סרטוני בטיחות ברורים לעובדים ולמנהלים | מודעות ומניעת סיכונים | גאנט פשוט למנהלים. התוכנית מתחילה ב-2026-03-05 ומסתיימת באישור סופי ב-2026-09-30. | In Progress | 2026-09-30

## Goals
Project | Milestone | Date | Progress (%) | Status
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | סרטון בטיחות ראשון לבדיקה | 2026-03-05 | 100 | completed
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | ניהול תוצרים מוכן לעבודה | 2026-03-11 | 100 | completed
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הכלי מוכן לבדיקה בארגון | 2026-03-22 | 100 | completed
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | גלריית סרטוני בטיחות מוכנה | 2026-06-22 | 100 | completed
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | ספריית תבניות ראשונה | 2026-07-17 | 0 | pending
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אישור מנהלים להטמעת הסרטונים | 2026-09-30 | 0 | pending
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אישור סופי לשימוש קבוע | 2026-09-30 | 0 | pending

## Gantt
Task ID | Project | Task Name | Start Date | Duration (Days) | Progress (%) | Status | Milestone | Resource | PRED
1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | תוכנית כוללת: סרטוני בטיחות לארגון | 2026-03-05 | 151 | 45 | In Progress | No | מנהל הפרויקט
1.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הכנת סרטון בטיחות ראשון | 2026-03-05 | 3 | 100 | Completed | No | מנהל הפרויקט | 1
1.1.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | קביעת דרך עבודה פשוטה להכנת סרטון | 2026-03-05 | 1 | 100 | Completed | No | צוות בטיחות | 1.1
1.1.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | התאמת הסרטון למסכים ולטלפונים | 2026-03-05 | 1 | 100 | Completed | No | צוות וידאו | 1.1.1
1.1.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אפשרות לשפר סרטון שלא ברור מספיק | 2026-03-05 | 1 | 100 | Completed | No | צוות וידאו | 1.1.2
1.1.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אבן דרך: סרטון בטיחות ראשון לבדיקה | 2026-03-05 | 0 | 100 | Completed | Yes | מנהל הפרויקט | 1.1.3
1.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הפיכת השימוש לקל וברור | 2026-03-05 | 5 | 100 | Completed | No | מנהל הפרויקט | 1.1.4
1.2.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | מסך ברור שמראה מה קורה בזמן הכנת הסרטון | 2026-03-05 | 1 | 100 | Completed | No | צוות מוצר | 1.2
1.2.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | החלפת הודעות טכניות במילים פשוטות | 2026-03-05 | 1 | 100 | Completed | No | צוות מוצר | 1.2.1
1.2.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | שמירה מסודרת של הסרטונים לפי פרויקט | 2026-03-07 | 2 | 100 | Completed | No | צוות מוצר | 1.2.2
1.2.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אבן דרך: תהליך עבודה ברור למשתמש | 2026-03-05 | 0 | 100 | Completed | Yes | מנהל הפרויקט | 1.2.3
1.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | סדר וניהול של סרטונים מוכנים | 2026-03-07 | 6 | 100 | Completed | No | צוות הטמעה | 1.2.4
1.3.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | ריכוז כל הסרטונים במקום קבוע ונוח | 2026-03-07 | 2 | 100 | Completed | No | צוות מוצר | 1.3
1.3.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הפרדת סרטונים לפי נושא או פרויקט בטיחות | 2026-03-08 | 2 | 100 | Completed | No | צוות מוצר | 1.3.1
1.3.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אפשרות להסיר סרטונים שכבר לא צריך | 2026-03-09 | 1 | 100 | Completed | No | צוות בטיחות | 1.3.2
1.3.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אבן דרך: ניהול תוצרים מוכן לעבודה | 2026-03-11 | 0 | 100 | Completed | Yes | צוות הטמעה | 1.3.3
1.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הכנה לשימוש במחשבי הארגון | 2026-03-09 | 18 | 100 | Completed | No | צוות תפעול | 1.3.4
1.4.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | בדיקה שהכלי עובד על מחשבי עבודה מתאימים | 2026-03-09 | 5 | 100 | Completed | No | צוות תפעול | 1.4
1.4.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הכנה למחשבים בלי חיבור חופשי לאינטרנט | 2026-03-22 | 5 | 100 | Completed | No | צוות תפעול | 1.4.1
1.4.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הכנת הוראות התקנה ותמיכה ראשוניות | 2026-03-16 | 5 | 100 | Completed | No | צוות הטמעה | 1.4.2
1.4.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אבן דרך: הכלי מוכן לבדיקה בארגון | 2026-03-22 | 0 | 100 | Completed | Yes | צוות תפעול | 1.4.3
1.5 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | שיפור איכות הסרטונים והצפייה בהם | 2026-06-15 | 10 | 100 | Completed | No | צוות וידאו | 1.4.4
1.5.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הצגת כל הסרטונים במקום אחד לצפייה ובחירה | 2026-06-15 | 3 | 100 | Completed | No | צוות מוצר | 1.5
1.5.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | סימון סרטונים שדורשים שיפור | 2026-06-15 | 1 | 100 | Completed | No | צוות בטיחות | 1.5.1
1.5.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | טיפול ברור במקרים שבהם הכנת סרטון נכשלת | 2026-06-22 | 2 | 100 | Completed | No | צוות הטמעה | 1.5.2
1.5.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אבן דרך: גלריית סרטוני בטיחות מוכנה | 2026-06-22 | 0 | 100 | Completed | Yes | מנהל הפרויקט | 1.5.3
1.6 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | ספריית תרחישים ותבניות בטיחות | 2026-06-24 | 18 | 30 | In Progress | No | צוות בטיחות | 1.5.4
1.6.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הכנת בסיס לתרחישי בטיחות חוזרים | 2026-06-24 | 3 | 100 | Completed | No | צוות בטיחות | 1.6
1.6.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | בחירת דוגמאות ראשונות למצבי סיכון | 2026-07-01 | 5 | 0 | Pending | No | צוות בטיחות | 1.6.1
1.6.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | כתיבת נוסחים קצרים וברורים לעובדים | 2026-07-08 | 8 | 0 | Pending | No | צוות בטיחות | 1.6.2
1.6.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אבן דרך: ספריית תבניות ראשונה | 2026-07-17 | 0 | 0 | Pending | Yes | מנהל הפרויקט | 1.6.3
1.7 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | פיילוט עם מנהלים ועובדים | 2026-07-20 | 53 | 0 | Pending | No | צוות הטמעה | 1.6.4
1.7.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | בחירת שלושה נושאי בטיחות לפיילוט | 2026-07-20 | 5 | 0 | Pending | No | מנהל הפרויקט | 1.7
1.7.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הכנת סרטוני הפיילוט והצגתם למנהלים | 2026-07-27 | 10 | 0 | Pending | No | צוות וידאו | 1.7.1
1.7.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | איסוף משוב ממנהלים ועובדים | 2026-08-10 | 10 | 0 | Pending | No | צוות הטמעה | 1.7.2
1.7.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | שיפור הסרטונים לפי המשוב | 2026-08-24 | 15 | 0 | Pending | No | צוות בטיחות | 1.7.3
1.7.5 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הדרכת צוותי בטיחות לשימוש עצמאי | 2026-09-14 | 10 | 0 | Pending | No | צוות הטמעה | 1.7.4
1.7.6 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אבן דרך: אישור מנהלים להטמעת הסרטונים | 2026-09-30 | 0 | 0 | Pending | Yes | מנהל הפרויקט | 1.7.5
1.8 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | בדיקות אחרונות והעברה לשימוש קבוע | 2026-07-01 | 65 | 0 | Pending | No | צוות תפעול | 1.7.6
1.8.1 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | בדיקה שהכלי עומד בעומס עבודה אמיתי | 2026-07-01 | 10 | 0 | Pending | No | צוות תפעול | 1.8
1.8.2 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | בדיקת התקנה במחשבי הארגון | 2026-07-15 | 10 | 0 | Pending | No | צוות תפעול | 1.8.1
1.8.3 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | בדיקת הרשאות ואבטחת שימוש | 2026-07-29 | 10 | 0 | Pending | No | צוות תפעול | 1.8.2
1.8.4 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הכנת מדריך שימוש פשוט לצוותי בטיחות | 2026-08-12 | 12 | 0 | Pending | No | צוות הטמעה | 1.8.3
1.8.5 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | העברת ידע לתמיכה ולתפעול | 2026-08-31 | 15 | 0 | Pending | No | צוות הטמעה | 1.8.4
1.8.6 | מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אבן דרך: אישור סופי לשימוש קבוע | 2026-09-30 | 0 | 0 | Pending | Yes | מנהל הפרויקט | 1.8.5

## Resources
Project | Name | Role | Color | Capacity (%)
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | מנהל הפרויקט | אחריות כוללת, סדר עדיפויות ואישור מנהלים | #D93A3A | 100
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | צוות בטיחות | בחירת תכנים, בדיקת מסרים ואישור מקצועי | #2563EB | 100
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | צוות וידאו | הכנת סרטונים ושיפור איכות התוצרים | #059669 | 100
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | צוות מוצר | פישוט חוויית השימוש וסידור התוצרים | #7C3AED | 100
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | צוות הטמעה | פיילוט, הדרכות ואיסוף משוב | #EA580C | 100
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | צוות תפעול | התקנה, בדיקות מחשבים ותמיכה שוטפת | #0F766E | 100
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | מנהל בטיחות | אישור מקצועי של התכנים | #2563EB | 100
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | נציג מנהלים | בדיקת התאמה לצורכי הנהלה | #7C3AED | 100
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | תמיכה ארגונית | סיוע למשתמשים לאחר ההטמעה | #EA580C | 100

## Roles
Project | Name | Budget | Paid By | Currency
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | ניהול הפרויקט | 0 | monthly | ILS
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | תוכן בטיחות | 0 | monthly | ILS
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הפקת וידאו | 0 | monthly | ILS
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | הטמעה והדרכה | 0 | monthly | ILS
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | תפעול ותמיכה | 0 | monthly | ILS
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | ניהול בטיחות | 0 | monthly | ILS
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | אישור מנהלים | 0 | monthly | ILS
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | תמיכה לאחר הטמעה | 0 | monthly | ILS
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | בדיקת תוכן | 0 | monthly | ILS
מפת דרכים אחת לסרטוני בטיחות ב-LTX Desktop | תיאום ארגוני | 0 | monthly | ILS